## 開發人天評估
序號 | 功能名稱 | 程式代號 | 分類 | 複雜度 | 預估人天 | 開發費用(NT$) | 備註
人員管理
26 | 醫事人員專科證書審核作業(HMAI1164S01) | HMAI1164S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
27 | 醫事人員專科證書審核作業整批上傳( HMAI1164S02) | HMAI1164S02 | 人員管理 | 複雜 | 10 | 80000
28 | 醫事人員資格審核作業(HMAI1165S01) | HMAI1165S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
29 | 醫事人員資格整批審核作業整批上傳(HMAI1165S02) | HMAI1165S02 | 人員管理 | 複雜 | 10 | 80000
30 | 報備支援審核作業(HMAI1166S01) | HMAI1166S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
31 | 醫事人員報備支援照護審核作業( HMAI1181S01) | HMAI1181S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
32 | 扶療養機構報備支援資料線上審核作業查詢(HMAI1281S01) | HMAI1281S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
33 | 扶療養機構報備支援資料清單查詢(HMAI1281S02) | HMAI1281S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
34 | 扶療養機構報備支援資料線上審核作業(HMAI1281S03) | HMAI1281S03 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
89 | 醫事機構醫事人員查詢作業(HMAI2600S01) | HMAI2600S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
90 | 醫事機構醫事人員現況清單查詢(HMAI2600S02) | HMAI2600S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
91 | 醫事機構醫事人員資料作業(HMAI2600S03) | HMAI2600S03 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
92 | 醫事機構醫事人員歷史清單查詢(HMAI2600S12) | HMAI2600S12 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
93 | 醫事機構醫事人員歷史統計表查詢(HMAI2600S22) | HMAI2600S22 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
94 | 醫事機構醫事人員基本資料作業(HMAI2601S01) | HMAI2601S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
95 | 醫事人員特殊經歷作業(HMAI2602S01) | HMAI2602S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
96 | 醫事人員執業經歷作業(HMAI2603S01) | HMAI2603S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
97 | 醫事人員專科資料作業(HMAI2604S01) | HMAI2604S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
98 | 醫事人員資格作業(.HMAI2605S01) | .HMAI2605S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
99 | 醫事人員執業停復業作業(MHAH2606S01) | MHAH2606S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
100 | 醫事機構報備支援作業(HMAI2610S01) | HMAI2610S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
101 | 醫事機構報備支援查詢與列印(HMAI2610S02) | HMAI2610S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
102 | 其他機構報備支援查詢(HMAI2613S01) | HMAI2613S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
103 | 報備支援其他機構查詢(HMAI2614S01) | HMAI2614S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
104 | 醫事人員報備支援作業(HMAI2611S01) | HMAI2611S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
105 | 醫事人員報備支援查詢清單(HMAI2611S02) | HMAI2611S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
106 | 醫事人員報備支援歷史作業(HMAI2612S01) | HMAI2612S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
107 | 醫事人員大事記作業(HMAI2620S01) | HMAI2620S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
132 | 醫事機構續約-藥事人員清冊列印作業(HMAI2790R02) | HMAI2790R02 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
140 | 扶療養機構報備支援作業(.HMAI2810S01) | .HMAI2810S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
141 | 扶療養機構報備支援查詢與列印(HMAI2810S02) | HMAI2810S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
142 | 醫事人員報備支援作業(HMAI2811S01) | HMAI2811S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
143 | 醫事人員報備支援其他機構查詢清單(HMAI2811S02) | HMAI2811S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
144 | 醫事人員報備支援照護機構(新增)作業(HMAI2811S03) | HMAI2811S03 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
145 | 醫事人員報備支援其他機構歷史作業(HMAI2812S01) | HMAI2812S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
146 | 扶療養機構接受醫事人員支援清單(HMAI2813S01) | HMAI2813S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
150 | 矯正機關報備支援作業(HMAI2910S01) | HMAI2910S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
151 | 矯正機關報備支援查詢與列印(HMAI2910S02) | HMAI2910S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
152 | 醫事人員報備支援作業(HMAI2911S01) | HMAI2911S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
153 | 醫事人員報備支援查詢清單(HMAI2611S02) | HMAI2611S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
154 | 醫事人員報備支援歷史作業(HMAI2612S01) | HMAI2612S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
155 | 矯正機關接受醫事人員支援清單(HMAI2913S01) | HMAI2913S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
156 | 接受支援列印(HMAI2915R01) | HMAI2915R01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
170 | 醫事人員專科證書代碼作業(HMAI4003S01) | HMAI4003S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
171 | 醫事人員專科證書代碼作業(HMAI4003S03) | HMAI4003S03 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
176 | 醫事人員資格在職訓練查詢作業(HMAI6201S01) | HMAI6201S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
177 | 醫事人員資格在職訓練清單查詢清單(HMAI6201S02) | HMAI6201S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
201 | 醫事機構支援扶療養機構查詢(HMAI6800S01) | HMAI6800S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
202 | 醫事機構支援扶療養機構查詢結果(HMAI6800S02) | HMAI6800S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
203 | 醫事人員查詢(HMAI7000S01) | HMAI7000S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
204 | 醫事人員清單查詢(HMAI7000S02) | HMAI7000S02 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
205 | 醫事人員基本資訊查詢(HMAI7000S03) | HMAI7000S03 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
206 | 醫事人員專科證書查詢(HMAI7010S01) | HMAI7010S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
207 | 醫事人員資格查詢(HMAI7011S01) | HMAI7011S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
208 | 醫事人員特殊經歷查詢(HMAI7012S01) | HMAI7012S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
209 | 醫事人員執業經歷查詢(HMAI7020S01) | HMAI7020S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
210 | 醫事人員報備支援查詢(HMAI7030S01) | HMAI7030S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
211 | 醫事人員大事記查詢(HMAI7040S01) | HMAI7040S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
212 | 醫事人員違約明細資料查詢(HMAI7050S01) | HMAI7050S01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
218 | 醫事機構醫事人員數核對作業(HMAI8012S01) | HMAI8012S01 | 人員管理 | 中等 | 5 | 40000
223 | 開業醫事人員與特約機構負責人不符列印(HMAI8023R01) | HMAI8023R01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
224 | 醫事人員違約處分期間仍在報備支援列印(HMAI8024R01) | HMAI8024R01 | 人員管理 | 簡單 | 3 | 24000
| 人員管理 小計 |  |  |  | 264 | 2112000
其他
225 | 特約院所中所有專科醫師生效迄日小於系統日清單(HMAI8025R01) | HMAI8025R01 | 其他 | 簡單 | 3 | 24000
| 其他 小計 |  |  |  | 3 | 24000
基本資料維護
8 | 醫事機構窗口聯絡人建檔( HMAI1014S01) | HMAI1014S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
10 | 特約機構設置科別建檔(HMAI1020S01) | HMAI1020S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
11 | 特約機構服務項目建檔( HMAI1030S01) | HMAI1030S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
12 | 特約機構特殊設備建檔作業(HMAI1040S01) | HMAI1040S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
13 | 特約機構特殊設備使用醫師建檔(HMAI1041S01) | HMAI1041S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
14 | 機構病床建檔作業(HMAI1050S01) | HMAI1050S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
15 | 特約機構病床明細建檔(HMAI1051S01) | HMAI1051S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
22 | 診療科別審核作業(HMAI1120S01) | HMAI1120S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
23 | 服務項目審核作業(HMAI1130S01) | HMAI1130S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
24 | 特殊設備審核作業(HMAI1140S01) | HMAI1140S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
25 | 病床審核作業(HMAI1150S01) | HMAI1150S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
67 | 窗口聯絡人作業(HMAI2140S01) | HMAI2140S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
73 | 設置科別作業(HMAI2200S01) | HMAI2200S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
75 | 醫事機構特殊設備作業(HMAI2410S01) | HMAI2410S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
76 | 醫事機構特殊設備明細作業(HMAI2411S01) | HMAI2411S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
77 | 醫事機構特殊設備明細更正(HMAI2411S03) | HMAI2411S03 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
78 | 醫事機構特殊設備統計表預覽列印(HMAI2412R01) | HMAI2412R01 | 基本資料維護 | 簡單 | 3 | 24000
79 | 醫事機構特殊設備統計與明細查詢(HMAI2412S01) | HMAI2412S01 | 基本資料維護 | 簡單 | 3 | 24000
80 | 醫事機構特殊設備統計清單查詢(HMAI2412S02) | HMAI2412S02 | 基本資料維護 | 簡單 | 3 | 24000
81 | 醫事機構特殊設備明細清單查詢(HMAI2412S03) | HMAI2412S03 | 基本資料維護 | 簡單 | 3 | 24000
82 | 醫事機構病床資料作業(HMAI2500S01) | HMAI2500S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
83 | 醫事機構病床明細資料作業(HMAI2501S01) | HMAI2501S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
84 | 醫事機構病床資料更新作業(HMAI2501S03) | HMAI2501S03 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
85 | 醫事機構病床別數統計表預覽列印(HMAI2502R01) | HMAI2502R01 | 基本資料維護 | 簡單 | 3 | 24000
86 | 醫事機構病床資料查詢作業(HMAI2502S01) | HMAI2502S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
87 | 醫事機構病床明細統計查詢作業(HMAI2502S02) | HMAI2502S02 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
88 | 醫事機構病床明細資料清單查詢作業(HMAI2502S03) | HMAI2502S03 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
159 | 矯正機關特殊設備作業(HMAI2940S01) | HMAI2940S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
160 | 矯正機關特殊設備明細作業(HMAI2941S01) | HMAI2941S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
161 | 矯正機關特殊設備明細更正(HMAI2941S03) | HMAI2941S03 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
163 | 矯正機關特殊設備統計與明細查詢(HMAI2942S01) | HMAI2942S01 | 基本資料維護 | 簡單 | 3 | 24000
164 | 矯正機關特殊設備統計清單查詢(HMAI2942S02) | HMAI2942S02 | 基本資料維護 | 簡單 | 3 | 24000
165 | 矯正機關特殊設備明細清單查詢(HMAI2942S03) | HMAI2942S03 | 基本資料維護 | 簡單 | 3 | 24000
180 | 特約醫事機構病床管理統計表(HMAI6520S01) | HMAI6520S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
191 | 特約醫事機構特殊設備統計表(HMAI6560S01) | HMAI6560S01 | 基本資料維護 | 中等 | 5 | 40000
| 基本資料維護 小計 |  |  |  | 159 | 1272000
報表作業
134 | 醫事機構地址貼條與大宗掛號列印作業(HMAI2792R01) | HMAI2792R01 | 報表作業 | 中等 | 5 | 40000
220 | 醫事機構帳號異動列印(HMAI8021R01) | HMAI8021R01 | 報表作業 | 簡單 | 3 | 24000
222 | 特約機構未歇業-負責人已歇業列印(HMAI8022R01) | HMAI8022R01 | 報表作業 | 簡單 | 3 | 24000
227 | 異常就醫序號G000使用迄日為空值列印(HMAI8030R01) | HMAI8030R01 | 報表作業 | 簡單 | 3 | 24000
| 報表作業 小計 |  |  |  | 14 | 112000
審核作業
16 | 醫事機構線上審核作業查詢(HMAI1100S01) | HMAI1100S01 | 審核作業 | 中等 | 5 | 40000
17 | 特約機構審核清單(HMAI1100S03) | HMAI1100S03 | 審核作業 | 中等 | 5 | 40000
18 | 特約機構線上申請審核作業(HMAI1102S01) | HMAI1102S01 | 審核作業 | 中等 | 5 | 40000
19 | 醫事機構休診審核作業(HMAI1105S01) | HMAI1105S01 | 審核作業 | 中等 | 5 | 40000
20 | 特約機構審核統計報表(HMAI1109R01) | HMAI1109R01 | 審核作業 | 簡單 | 3 | 24000
21 | 特約機構審核統計作業(HMAI1109S01) | HMAI1109S01 | 審核作業 | 中等 | 5 | 40000
| 審核作業 小計 |  |  |  | 28 | 224000
文件管理
68 | 醫事機構合約資料作業(HMAI2150S01) | HMAI2150S01 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
112 | 合約屆滿高齡負責醫師名單(HMAI2712R01) | HMAI2712R01 | 文件管理 | 簡單 | 3 | 24000
113 | 合約屆滿違規名單(HMAI2713R01) | HMAI2713R01 | 文件管理 | 簡單 | 3 | 24000
117 | 醫事機構印鑑卡明細表(HMAI2730R01) | HMAI2730R01 | 文件管理 | 簡單 | 3 | 24000
118 | 特約機構合約文件作業(HMAI2740S01) | HMAI2740S01 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
119 | 特約機構合約文件作業(HMAI2745S01) | HMAI2745S01 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
122 | 特約機構印鑑作業(HMAI2730S01) | HMAI2730S01 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
123 | 印鑑列印(HMAI2731R01) | HMAI2731R01 | 文件管理 | 簡單 | 3 | 24000
124 | 特約機構印鑑列印作業(HMAI2731S01) | HMAI2731S01 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
125 | 特約機構印鑑作業(HMAI2735S01) | HMAI2735S01 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
126 | 特約醫事機構印鑑拍照作業(HMAI2770S01) | HMAI2770S01 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
127 | 特約機構印鑑拍照作業清單 查詢(HMAI2770S03) | HMAI2770S03 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
128 | 特約醫事機構印鑑作業(HMAI2770S02) | HMAI2770S02 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
129 | 印鑑與合約批次上傳作業(HMAI2771S01) | HMAI2771S01 | 文件管理 | 複雜 | 10 | 80000
130 | 特約醫事機構印鑑與合約文件之歷史檔批次轉入作業(HMAI2772S01) | HMAI2772S01 | 文件管理 | 複雜 | 10 | 80000
133 | 醫事機構合約貼條列印作業(HMAI2791R01) | HMAI2791R01 | 文件管理 | 中等 | 5 | 40000
136 | 合約屆滿各地區家數統計表(HMAI2795R01) | HMAI2795R01 | 文件管理 | 簡單 | 3 | 24000
| 文件管理 小計 |  |  |  | 85 | 680000
查詢作業
47 | 特約醫事機構重要資訊查詢作業(HMAI2000S02) | HMAI2000S02 | 查詢作業 | 中等 | 5 | 40000
48 | 特約醫事機構資料查詢(HMAI2000S03) | HMAI2000S03 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
64 | 特醫事機構整合團隊查詢(HMAI2133S01) | HMAI2133S01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
65 | 特醫事機構整合團隊查詢結果(HMAI2133S02) | HMAI2133S02 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
69 | 特約機構違約清單查詢作業(HMAI2160S01) | HMAI2160S01 | 查詢作業 | 中等 | 5 | 40000
70 | 醫事機構名稱變更查詢作業(HMAI2170S01) | HMAI2170S01 | 查詢作業 | 中等 | 5 | 40000
71 | 醫事機構帳號變更查詢作業(HMAI2180S01) | HMAI2180S01 | 查詢作業 | 中等 | 5 | 40000
109 | 醫事機構多筆資料查詢(HMAI2700S03) | HMAI2700S03 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
120 | 特約醫事機構線上續約查詢作業(HMAI2760S01) | HMAI2760S01 | 查詢作業 | 中等 | 5 | 40000
121 | 特約醫事機構線上續約清單查詢(HMAI2760S02) | HMAI2760S02 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
147 | 醫扶療養機構清單查詢清單(HMAI2815R01) | HMAI2815R01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
149 | 矯正機關查詢清單(HMAI2900S03) | HMAI2900S03 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
162 | 查詢醫事機構設備資料(HMAI2942R01) | HMAI2942R01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
179 | 特約醫事管理統計表列印(HMAI6510S01) | HMAI6510S01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
182 | 特約醫事服務機構家數統計表列印作業(HMAI6540S01) | HMAI6540S01 | 查詢作業 | 中等 | 5 | 40000
183 | 申請特約醫事機構家數統計表(HMAI6541R01) | HMAI6541R01 | 查詢作業 | 中等 | 5 | 40000
184 | 特約醫事服務機構家數統計表(HMAI6542R01) | HMAI6542R01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
185 | 特約藥局家數統計表(HMAI6543R01) | HMAI6543R01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
186 | 特約醫事服務機構增減家數統計表(HMAI6544R01_) | HMAI6544R01_ | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
187 | 特約醫事服務機構家數統計表列印(HMAI6550S01) | HMAI6550S01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
188 | 特約醫事服務機構家數增減統計表(HMAI6551R01) | HMAI6551R01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
189 | 特約醫事服務機構家數統計表(HMAI6552R01) | HMAI6552R01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
190 | 轄區醫事服務機構家數統計表(HMAI6555R01) | HMAI6555R01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
193 | 牙醫相對合理門診點數給付原則多筆資料查詢(HMAI6610S01) | HMAI6610S01 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
194 | 牙醫相對合理門診點數給付原則多筆資料查詢明細(HMAI6610S02) | HMAI6610S02 | 查詢作業 | 簡單 | 3 | 24000
195 | 地區人口數與牙醫師人口數查詢作業(MHAH6611S01) | MHAH6611S01 | 查詢作業 | 中等 | 5 | 40000
214 | 報表查詢與列印作業(HMAI8001S01) | HMAI8001S01 | 查詢作業 | 中等 | 5 | 40000
| 查詢作業 小計 |  |  |  | 99 | 792000
機構管理
1 | 特約機構申請作業(HMAI0001S01) | HMAI0001S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
2 | 特約醫事機構線上申請(HMAI0001S04) | HMAI0001S04 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
3 | 特約醫事機構建檔作業(HMAI1000S01) | HMAI1000S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
4 | 醫事機構基本資料建檔(HMAI1010S01) | HMAI1010S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
5 | 特約機構評鑑等級建檔( HMAI1011S01) | HMAI1011S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
6 | 大事記轉入作業(HMAI1012S01) | HMAI1012S01 | 機構管理 | 複雜 | 10 | 80000
9 | 違約處份資料轉入大事記作業(HMAI1016S01) | HMAI1016S01 | 機構管理 | 複雜 | 10 | 80000
37 | 虛擬健保卡場域作業(HMAI1230S03) | HMAI1230S03 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
46 | 特約醫事機構作業(HMAI2000S01) | HMAI2000S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
49 | 特約機構基本資料作業(HMAI2100S01) | HMAI2100S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
50 | 特約機構承接作業(HMAI2101S01) | HMAI2101S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
51 | 特約機構負責醫師及帳號維護作業(HMAI2102S01) | HMAI2102S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
52 | 特約機構統編維護作業(HMAI2103S01) | HMAI2103S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
53 | 特約機構評鑑等級作業(HMAI2110S01) | HMAI2110S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
54 | 大事記作業(HMAI2120S01) | HMAI2120S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
59 | 虛擬健保卡場域作業(HMAI2130S03) | HMAI2130S03 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
72 | 醫事機構類別明細資料作業(HMAI2190S01) | HMAI2190S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
74 | 服務/檢驗(查)項目作業(HMAI2300S01) | HMAI2300S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
108 | 特約醫事機構續約﹝停約、歇業﹞作業(HMAI2700S01_) | HMAI2700S01_ | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
110 | 醫事機構續約批次作業(HMAI2710S01) | HMAI2710S01 | 機構管理 | 複雜 | 10 | 80000
111 | 醫事機構整批續約作業(HMAI2711S01) | HMAI2711S01 | 機構管理 | 複雜 | 10 | 80000
114 | 特約醫事機構地址貼條列印作業(HMAI2715S01_) | HMAI2715S01_ | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
115 | 地址貼條列印排序作業(HMAI2715S02) | HMAI2715S02 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
116 | 醫事機構續約歷史作業(HMAI2720S01) | HMAI2720S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
131 | 醫事機構續約清冊(HMAI2790R01) | HMAI2790R01 | 機構管理 | 簡單 | 3 | 24000
135 | 醫事機構基本資料清冊(HMAI2793R01) | HMAI2793R01 | 機構管理 | 簡單 | 3 | 24000
137 | 扶療養機構作業(HMAI2800S01) | HMAI2800S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
138 | 扶療養機構作業(HMAI2800S02) | HMAI2800S02 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
139 | 扶療養機構作業(HMAI2800S03) | HMAI2800S03 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
148 | 矯正機關作業(HMAI2900S01) | HMAI2900S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
157 | 矯正機關承作院所作業(HMAI2930S01) | HMAI2930S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
158 | 矯正機關參與院所作業(HMAI2931S01) | HMAI2931S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
166 | 醫事機構屬性代碼作業(HMAI4001S01) | HMAI4001S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
167 | 醫事機構屬性代碼作業(HMAI4001S03) | HMAI4001S03 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
168 | 醫事機構地區別代碼作業(HMAI4002S01) | HMAI4002S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
169 | 醫事機構地區別代碼作業(HMAI4002S03) | HMAI4002S03 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
178 | 特約醫事管理報表列印作業(HMAI6500S01_) | HMAI6500S01_ | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
181 | 特約醫事機構選印(HMAI6530S01) | HMAI6530S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
192 | 牙醫相對合理門診點數原則給付作業(HMAI6600S01) | HMAI6600S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
196 | 醫事機構地區代碼檔有關鄉鎮人口數轉檔作業(HMAI6621S01) | HMAI6621S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
197 | 牙醫相對合理門診點數給付原則計算作業(HMAI6622S01) | HMAI6622S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
198 | 牙醫相對合理門診點數給付原則生效起迄日維護作業(HMAI6623S01) | HMAI6623S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
199 | 牙醫特殊案例作業(HMAI6631S01) | HMAI6631S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
200 | 牙醫特殊案例作業(HMAI6631S03) | HMAI6631S03 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
213 | 醫事機構批次作業(HMAI8000S01) | HMAI8000S01 | 機構管理 | 複雜 | 10 | 80000
215 | 預覽列印作業(HMAI8001S02) | HMAI8001S02 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
216 | 檔案上傳作業(HMAI8005S01) | HMAI8005S01 | 機構管理 | 複雜 | 10 | 80000
217 | 機構專科醫師不符清單作業(HMAI8010S01) | HMAI8010S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
219 | 醫事機構未續約管制作業(HMAI8020S01) | HMAI8020S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
221 | 醫事機構帳號異動列印作業(HMAI8021S01) | HMAI8021S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
226 | 同一醫師重複執業於兩家醫事機構資料明細表(HMAI8026R01) | HMAI8026R01 | 機構管理 | 簡單 | 3 | 24000
228 | 異常就醫序號G000使用迄日為空值列印作業(HMAI8030S01) | HMAI8030S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
229 | 特約醫事機構hostdiy作業(HMAI8900S01) | HMAI8900S01 | 機構管理 | 中等 | 5 | 40000
| 機構管理 小計 |  |  |  | 289 | 2312000
申請作業
7 | 試辦計畫轉入作業(HMAI1013S01) | HMAI1013S01 | 申請作業 | 複雜 | 10 | 80000
35 | 試辦計畫審核作業_簡單型(HMAI1230S01) | HMAI1230S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
36 | 試辦計畫線上審核作業查詢(HMAI1230S02) | HMAI1230S02 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
38 | 試辦計畫審核作業(HMAI1231S01) | HMAI1231S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
39 | 試辦計畫審核作業_參與機構型(HMAI1231S02) | HMAI1231S02 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
40 | 試辦計畫審核作業_參與人員型(HMAI1232S01) | HMAI1232S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
41 | 試辦計畫審核作業_整合型(HMAI1233S01) | HMAI1233S01 | 申請作業 | 複雜 | 10 | 80000
42 | 中牙醫照護計畫審核作業(HMAI1330S01) | HMAI1330S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
43 | 中醫照護計畫審核作業(HMAI1331S01) | HMAI1331S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
44 | 牙醫照護計畫審核作業-牙特(HMAI1332S01) | HMAI1332S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
45 | 牙醫照護計畫審核作業-牙周(HMAI1333S01) | HMAI1333S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
55 | 醫事機構試辦計畫作業(HMAI2130S01) | HMAI2130S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
56 | 醫事機構試辦計畫查詢作業(HMAI2130S02) | HMAI2130S02 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
57 | 特約醫事機構試辦計畫(主試辦機構)清單查詢(HMAI2130S03) | HMAI2130S03 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
58 | 醫事機構試辦計畫歷史查詢作業(HMAI2130S04) | HMAI2130S04 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
60 | 醫事機構試辦計畫參與機構作業(HMAI2131S01) | HMAI2131S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
61 | 醫事機構試辦計畫參與機構歷史查詢(HMAI2131S02) | HMAI2131S02 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
62 | 醫事機構試辦計畫參與人員作業(HMAI2132S01) | HMAI2132S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
63 | 醫事機構試辦計畫參與人員歷史查詢(HMAI2132S02) | HMAI2132S02 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
66 | 醫事機構試辦計畫維護(HMAI2136S01) | HMAI2136S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
172 | 試辦計畫參與機構查詢作業(HMAI6131S01) | HMAI6131S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
173 | 試辦計畫(參與機構)查詢清單(HMAI6131S02) | HMAI6131S02 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
174 | 試辦計畫參與人員查詢作業(HMAI6132S01) | HMAI6132S01 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
175 | 試辦計畫(參與人員)查詢清單(HMAI6132S02) | HMAI6132S02 | 申請作業 | 中等 | 5 | 40000
| 申請作業 小計 |  |  |  | 130 | 1040000
其他工作項目
A1 | 排除弱點掃描中及高風險的修正 | - | 安全性 | - | 10 | 80000
A2 | SA 文件 (System Analysis) | - | 文件 | - | 8 | 64000
A3 | SD 文件 (System Design) | - | 文件 | - | 10 | 80000
A4 | 測試報告文件 | - | 文件 | - | 6 | 48000
A5 | 操作手冊文件 | - | 文件 | - | 8 | 64000
A6 | 爬網(程式)優化 | - | 功能開發 | - | 12 | 96000
A7 | 保固1年 | - | 維護 | - | 30 | 240000
A8 | 小修改維護1年 | - | 維護 | - | 40 | 320000
| 其他工作項目 小計 |  |  |  | 124 | 992000
| 總計 (GRAND TOTAL) |  |  |  | 1195 | 9560000

## 專案摘要
HMA 醫務管理系統 - 第二階段開發評估
評估日期 | 2026-03-05
項目 | 數值
功能開發人天 | 1071
其他工作項目人天 | 124
總人天 | 1195
每日工時 | 8
時薪 (NT$) | 1000
功能開發費用 | 8568000
其他工作項目費用 | 992000
總開發費用 (NT$) | 9560000
預估工期 (以6人計算) | 200 天 (9.5月)